« Утверждаю»

ИО директора МОУ Вишневская ООШ

_______Булах С.Д.

План перспективного развития

на основе национальной образовательной инициативы

«Наша новая школа» на 2011-2015 годы

Муниципальное общеобразовательное учреждение Вишневская основная общеобразовательная школа

| № п/п | Мероприятия |  | Исполнители | Сроки |  | Ожидаемые результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Здоровьесбережение и формирование здорового образа жизни. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Внедрение в учебный процесс современных здоровьесберегающих технологий |  | Учителя-предметники | 2011-2015 год |  | Повышение роли здоровьесберегающих технологий. |  |
| 1.2 | Разработка комплекса мер по обеспечению обучающихся качественным сбалансированным горячим питанием |  | Повар классные руководители | Сентябрь, январь |  | Увеличение доли обучающихся школы, получающих горячее питание. |  |
| 1.3 | Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику злоупотребления психоактивными веществами несовершеннолетними, формирование культуры здорового образа жизни |  | Классные руководители | В течение года |  | Минимизация доли учащихся, злоупотребляющих психоактивными веществами. |  |
| 1.4 | Медосмотр учащихся |  | Фельдшер | Сентябрь |  | Раннее прогнозирование результатов, снижение заболеваемости, организация целенаправленной профилактической работы. |  |
| 1.5 | Мониторинг физического развития обучающихся |  | Учитель физкультуры | Май, сентябрь |  | Раннее прогнозирование результатов, снижение заболеваемости, организация целенаправленной профилактической работы. |  |
| 1.6 | Организация и проведение утренней зарядки и подвижных перемен, спортивных секций |  | Учитель физкультуры | Постоянно |  | Укрепление здоровья учащихся. |  |
| 1.7 | Внедрение трехчасовой общеобразовательной программы по физической культуре в практику деятельности школы |  | ИО директора | С сентября 2011г. |  | Увеличение двигательной активности и развитие физических качеств учащихся. |  |
| 1.8 | Организация уроков физической культуры с учетом мониторинга уровня физического здоровья и индивидуальных особенностей учащихся |  | Учитель физической культуры | В течение учебного года |  | Осуществление индивидуального подхода в работе с учащимися. |  |
| 1.9 | Участие школьников в спортивных мероприятиях и конкурсах. |  | Классные руководители |  |  | Укрепление здоровья обучающихся |  |
| 2. Обновление содержания образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Переход на новые образовательные стандарты |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Подготовка подборки нормативных и правовых документов, регламентирующей введение ФГОС начального общего образования: ФГОС начального общего образования, Примерная ООП, Концепция ФГОС, Программа по внеурочной деятельности обучающихся начальных классов | ИО директора, учитель начальных классов |  | До 20 августа2011г |  | Папка «ФГОС», составление перечня нормативных документов. |  |
| 2.2 | Разработка и утверждение приказом директора плана-графика введения ФГОС с 1 сентября 2011 года в 1 классе | ИО директора |  | До 1 сентября 2011г |  | План-график |  |
| 2.3 | Издание приказа по ОУ о переходе школы с 1 сентября 2011 года на ФГОС начального общего образования второго поколения | ИО директора |  | Август 2011г |  | Приказ по школе |  |
| 2.4 | Подготовка основной образовательной программы (ООП): -пояснительная записка, -планируемые результаты освоения ООП начального общего образования; -учебный план начального общего образования; -внеурочная деятельность; -программа формирования универсальных учебных действий; -программы отдельных предметов; -программа духовно-нравственного развития и воспитания личности обучающегося; -программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; -программа коррекционной работы; -система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования | Творческий совет, ИО директора |  | До 20.03 ежегодно |  | ООП на 2011-2012 учебный год (1 класс) ООП на 2012-2013 учебный год (2 класс) ООП на 2013-2014 учебный год (3 класс) ООП на 2014-2015 учебный год (4 класс) |  |
| 2.5 | Разработка и утверждение приказом директора формы договора между ОУ и родителями учащихся 1 классов о предоставлении начального общего образования | ИО директора |  | Март 2011г |  | Форма договора. Увеличение доли родителей, вовлеченных в деятельность образовательного учреждения. |  |
| 2.6 | Апробация измерительных материалов для оценки достижения планируемых результатов |  |  | В течение года |  | Формирование системы диагностики. |  |
| 2.7 | Формирование заказа на учебники с учетом перехода на ФГОС нового поколения | Учитель начальных классов, зав. библиотекой |  | Март 2011г |  | Обеспеченность учебно-методической литературой, учебниками обучающихся и учителей. |  |
| 2.8 | Организация работы по подготовке будущих первоклассников | ИО директора |  | Январь 2011г |  | Модель образования детей старшего дошкольного возраста, обеспечивающая выравнивание их стартовых возможностей для обучения в начальной школе по ФГОСам, обеспечение преемственности предшкольного и школьного образования. |  |
| 2.9 | Работа по оборудованию кабинета 1 класса в соответствии с требованиями ФГОС: -создание комфортной развивающей образовательной среды на базе учебного кабинета; -проверка используемой и имеющейся в кабинете учебной литературы на предмет ее соответствия двум федеральным перечням (ФГОС нового поколения), составление перечня учебников; -оборудование рабочих мест учителя начальных классов ПК | ИО директора, учитель первого класса |  | Июнь-август 2011г |  | Соответствие учебных кабинетов требованиям ФОГС |  |
| 2.10 | Участие в районных семинарах и круглых столах по проблемам внедрения ФГОС в начальной и основной школе | Администрация, учителя |  | По плану отдела по образованию |  | Методическая помощь учителям по проблемам реализации ФГОС второго поколения. |  |
| 2.11 | Разъяснительная работа по внедрению ФГОС среди родителей и учеников (проведение тематических и организационных родительских собраний, консультирование, информирование) | ИО директора, учитель |  | В течение 2011-2015г |  | Включение в планы работы ОУ разъяснительной работы среди родителей по новым образовательным стандартам |  |
| 2.12 | Разработка и внедрение программы деятельности Кл. руководителей с целью повышения профессиональной компетентности и готовности к управлению развитием воспитательных систем в классе, духовно-нравственное воспитание детей, успешной социализации детей и подростков |  |  | В течение 2011-2012г |  | Повышение квалификации в рамках внедрения новых образовательных стандартов, развитие профессиональной компетенции классных руководителей по ФГОС второго поколения. |  |
| Информатизация образовательного процесса |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Приобретение интерактивных комплексов | Директор |  | С 2013г |  |  | Укрепление материальной базы школы |
| 2.14 | Продуктивное использование информационно-коммуникативных и дистанционных технологий в ОУ: - создание компьютерной базы данных о передовом педагогическом опыте; -обучение педагогов; - организация и распространение инновационного опыта; | Учитель информатики |  | В течение учебного года |  | Увеличение доли учителей, мотивированных на участие в инновационной деятекльности. |  |
| 3. Повышение эффективности образовательного процесса |  |  |  |  |  |  |  |
| Работа с одаренными и способными учащимися |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Создание школьной базы данных учащихся, проявивших свои таланты в различных областях деятельности | Классные руководители |  | 2011-2015г |  | База данных обучающихся |  |
| 3.2 | Участие учащихся в дистанционных олимпиадах и конкурсах, организация творческих конкурсов | Учителя-предметники |  | В течение учебного года |  | Увеличение количества школьников ОУ участников муниципальных, региональных олимпиад, конкурсов, соревнований. |  |
| 3.3 | Использование проектных методов в обучении. Создание благоприятных условий для опытно-экспериментальной работы | Организатор |  | В течение учебного года |  | Повышение уровня самостоятельности познавательной активности обучающихся, повышение уровня продуктивности учебной работы школьников. |  |
| 3.4 | Сохранение традиции работы с системой портфолио. Разработка механизма индивидуальных достижений учащихся (портфолио). | Классные руководители |  | В течение учебного года |  | Повышение уровня самостоятельности познавательной активности школьников, повышение уровня информированности участников образовательного процесса. |  |
| 3.5 | Выявление одаренных детей | Учителя-предметники |  | Октябрь, март |  | Удовлетворение интересов и запросов учащихся, раннее прогнозирование результатов деятельности. |  |
| 3.6 | Проведение предметных недель с применением ИКТ, встреч с интересными людьми | Учителя-предметники |  | 2-3 четверти |  | Повышение уровня продуктивности учебной работы школьников. |  |
| 3.7 | Организация индивидуальных занятий, консультаций по подготовке к олимпиадам, конкурсам различного уровня | Учителя-предметники |  | В течение учебного года |  | Повышение уровня продуктивности учебной работы школьников. |  |
| 3.8 | Повышение числа учащихся, занимающихся в кружках, секциях | Учителя- предметники |  | В течение учебного года |  | Поддержка талантливых детей, привлечение к народно-прикладному творчеству. |  |
| 3.9 | Использование Интернет - технологий в работе с одаренными детьми | Учителя- предметники |  | В течение учебного года |  | Повышение уровня продуктивности учебной работы школьников. |  |
| Повышение уровня подготовки выпускников |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.91 | Разработка элективных курсов по предпрофильному обучению, по подготовке выпускников к ГИА. Проведение консультаций по подготовке к экзаменам |  | Учителя- предметники |  | В течение учебного года | Повышение уровня обученности учащихся, самоутверждение, самореализация выпускников. |  |
| 4. Повышение эффективности воспитательной работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.0 | Организация и проведение Дней Здоровья |  | Учитель физ культуры |  | В течение учебного года | Система воспитательной деятельности по формированию здорового образа жизни |  |
| 4.1 | Организация и проведение школьных спортивных соревнований и праздников |  | Учитель физ культуры |  | В течение учебного года |  |  |
| 4.2 | Организация и проведение акций здоровья: «Жить со знаком плюс»; «Территория без курения»; «От пороков и недугов» |  | Классные руководители |  | В течение учебного года |  |  |
| 4.3 | Классные часы: «Культура наших потребностей»; «Опасные и безопасные ситуации»; «Я в мире… Мир во мне!» «Азбука безопасного поведения на дороге»; «Секреты продления жизни» |  | Классные руководители |  | В течение учебного года |  |  |
| 4.4 | Организация родительского всеобуча: беседы для родителей «Что надо запрещать и можно разрешать детям?»; «Семья и школа за здоровый образ жизни»; «Агрессивность: где истоки – в чем выход?»; совместные праздники родителей и обучающихся: «Первый раз в первый класс»; «Осенины»; «День семьи»; выпускные вечера; родительские собрания: «»Знание – основа воспитания»; «Подготовка к ГИА»; «Вредные привычки и их последствия»; «Проблемы и успехи семейного воспитания» |  | Классные руководители |  | В течение учебного года | Повышение информированности родителей о состоянии здоровья детей и факторах, формирующих здоровье |  |